## Sheet1
表1.无锡市存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | XDG-2009-36号地块（江湾花园） | 保利达地产（无锡）有限公司 | 梁溪区，通江街道 | 崇安区工运桥堍，西、北至西梁溪路，南至通惠桥路 | 普通商品房 | 1.7396 | 2011-09-02 | 2015-12-05 | 2023-10-02 | 已动工未竣工 | 1.4
2 | 龙塘岸后五巷B地块保障性住房 | 无锡市住房保障建设发展有限公司 | 梁溪区，黄巷街道 | 富城湾小区以西，广石路以北，任钱路以南，规划道路以东 | 普通商品房 | 5.3163 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2015-11-04 | 已动工未竣工 | 0
3 | XDG-2016-17号地块 （悦禧家园） | 无锡富力通达房地产开发有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区金城路与南湖大道交叉口东南侧 | 普通商品房 | 12.3392 | 2016-10-18 | 2017-08-30 | 2023-02-23 | 已动工未竣工 | 1.15
4 | XDG-2016-19号地块（恒大悦珑湾） | 无锡盛建置业有限公司 | 梁溪区，北大街街道 | 梁溪区凤翔路南侧、丽新路西侧 | 普通商品房 | 12.0254 | 2016-12-05 | 2017-12-30 | 2020-12-29 | 已动工未竣工 | 2.59
5 | XDG-2017-27号地块（大运华府） | 无锡华侨城实业发展有限公司 | 梁溪区，金匮街道 | 梁溪区通泊路与动力路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 14.2768 | 2018-08-16 | 2019-08-24 | 2022-08-24 | 已动工未竣工 | 7.49
6 | 扬名花园六期棚户区改造安置房（A块） | 无锡市惠扬建设发展有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区梁中丁巷西侧、梁东路北侧 | 普通商品房 | 3.8264 | 2018-10-09 | 2019-10-12 | 2022-10-11 | 已动工未竣工 | 0
7 | 扬名花园六期棚户区改造安置房（B块） | 无锡市惠扬建设发展有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区梁东路北侧、大桥路西侧 | 普通商品房 | 2.202 | 2019-09-05 | 2020-09-10 | 2023-09-10 | 已动工未竣工 | 0
8 | XDG-2019-43号地块（融创运河映） | 无锡瑞衡置业有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区运河西路和新苏路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 4.2366 | 2019-10-28 | 2020-10-31 | 2023-10-31 | 已动工未竣工 | 0
9 | XDG-2019-42号地块（铂翠名邸） | 无锡梁景置业有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区包张路与锡洲路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 1.3682 | 2019-10-29 | 2020-10-31 | 2023-10-31 | 已动工未竣工 | 0.59
10 | 扬名花园配套用房及棚改安置房（扬名花园七期） | 无锡市惠扬建设发展有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区梁中路北侧、南湖大道西侧 | 普通商品房 | 1.5691 | 2020-03-02 | 2021-03-15 | 2024-03-15 | 已动工未竣工 | 0
11 | XDG-2020-11号地块（江南玺） | 无锡德文置业有限公司 | 梁溪区，清名桥街道 | 梁溪区清名东路与金钩桥路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 1.3785 | 2020-05-27 | 2020-11-16 | 2023-06-04 | 已动工未竣工 | 0.55
12 | XDG-2020-33号地块（山河万物） | 无锡爱之虹置业有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区通惠路与运河西路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 5.6642 | 2020-07-14 | 2020-10-26 | 2024-07-20 | 已动工未竣工 | 3.46
13 | XDG-2020-32号地块（山河万象） | 无锡爱之云置业有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区规划道路与运河西路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 3.2414 | 2020-08-10 | 2020-10-30 | 2024-08-14 | 已动工未竣工 | 0.89
14 | 龙塘岸后五巷B地块保障房 | 无锡市住房保障建设发展有限公司 | 梁溪区，黄巷街道 | 惠暨大道与广澄路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 4.7933 | 2020-09-25 | 2021-09-29 | 2024-09-29 | 已动工未竣工 | 0
15 | 石门路B地块（天境铭筑） | 无锡宝投置业发展有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区石门路与规划道路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.656 | 2020-11-13 | 2021-04-12 | 2023-11-13 | 已动工未竣工 | 1.8
16 | 石门路C地块（云麓铭筑） | 无锡宝投置业发展有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区石门路与惠钱路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2.4958 | 2020-11-13 | 2021-11-13 | 2023-11-13 | 已动工未竣工 | 0.14
17 | XDG-2020-44号地块（惠东里AC地块） | 中交投资有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区江海路与运河西路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 12.6944 | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2024-12-31 | 已动工未竣工 | 9.46
18 | XDG-2020-63号（振达钢管厂西侧地块） | 无锡中铁置业有限公司 | 梁溪区，黄巷街道 | 梁溪区凤翔路与广石路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 9.989 | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2024-12-31 | 已动工未竣工 | 0
19 | XDG-2020-65号地块（公园上城） | 无锡天河地铁生态置业有限公司 | 梁溪区，黄巷街道 | 梁溪区凤翔路与广澄路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 5.975 | 2021-04-07 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | 已动工未竣工 | 3.32
20 | XDG-2021-2号（中储地块） | 融创房地产集团有限公司 | 梁溪区，广瑞路街道 | 梁溪区江海路与锡沪路交叉口西北侧 | 租赁型商品房 | 3.305 | 2021-05-21 | 2022-05-28 | 2025-05-28 | 已动工未竣工 | 3.305
21 | XDG-2021-3号（中储地块） | 融创房地产集团有限公司 | 梁溪区，广瑞路街道 | 梁溪区江海路与锡沪路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 11.5723 | 2021-05-21 | 2022-05-28 | 2025-05-28 | 已动工未竣工 | 3.9
22 | XDG-2021-26号（徐巷地块） | 无锡龙益房地产开发有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区广丰路与徐巷支路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.0783 | 2021-08-20 | 2022-08-27 | 2025-08-27 | 已动工未竣工 | 2.0522
23 | XDG-2021-29号（光电园会西南侧K1地块） | 无锡锦富信泰置业有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区社岗路和会西路交叉口东北侧 | 租赁型商品房 | 0.4 | 2021-08-20 | 2022-08-27 | 2025-08-27 | 已动工未竣工 | 0.4
24 | XDG-2021-29号（光电园会西南侧K1地块） | 无锡锦富信泰置业有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区社岗路和会西路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 8.2188 | 2021-08-20 | 2022-08-27 | 2025-08-27 | 已动工未竣工 | 7.17
25 | XDG-2021-1号 （模具厂地块） | 金融街重庆融拓置业有限公司 | 梁溪区，上马墩街道 | 梁溪区广瑞路与瑞兴路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.2605 | 2021-08-27 | 2022-08-31 | 2024-08-31 | 已动工未竣工 | 0.04
26 | XDG-2021-30号（虹桥新村东侧A地块） | 北京金源鸿大房地产有限公司 | 梁溪区，南禅寺街道 | 梁溪区扬名路与金钩桥路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.7726 | 2021-08-27 | 2022-08-31 | 2024-08-31 | 已动工未竣工 | 0
27 | XDG-2021-31号 一毛纺A地块 | 星合置业（无锡）有限公司 | 梁溪区，北大街街道 | 梁溪区中山路与谢巷路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.059 | 2021-11-22 | 2022-11-26 | 2025-11-26 | 已动工未竣工 | 1.13
28 | XDG-2021-72号（二泉地块） | 无锡市城南置业有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区石门路与新惠路交叉口东南侧 | 租赁型商品房 | 1.8 | 2021-11-22 | 2022-11-26 | 2025-11-26 | 未动工 | /
29 | XDG-2021-72号（二泉地块） | 无锡市城南置业有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区石门路与新惠路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 8.906 | 2021-11-22 | 2022-11-26 | 2025-11-26 | 未动工 | /
30 | XDG-2021-33号（工业用布厂D地块） | 无锡新朗置业有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区南湖大道与芦祥路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.8428 | 2021-11-22 | 2022-11-26 | 2025-11-26 | 已动工未竣工 | 0
31 | XDG-2021-71号（振达钢管厂A地块） | 无锡兴宸达置业有限公司 | 梁溪区，黄巷街道 | 梁溪区广石路与凤翔路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2.2711 | 2021-11-22 | 2022-11-26 | 2025-11-26 | 已动工未竣工 | 0
32 | XDG-2022-3号（振达钢管厂B地块） | 无锡惠宸达置业有限公司 | 梁溪区，黄巷街道 | 梁溪区全丰路与锡龙路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 1.243 | 2022-05-27 | 2023-05-31 | 2026-05-31 | 未动工 | /
33 | XDG-2022-42号（惠东里D地块） | 江苏春丰科城置业有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区广惠路与洋溪河交叉口西北侧 | 普通商品房 | 3.939 | 2022-08-12 | 2023-08-19 | 2025-08-19 | 已动工未竣工 | 0
34 | XDG-2022-27号（食品园20号地块） | 无锡新广珵房地产开发有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区天鹏西路与通沙路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2.2365 | 2022-08-12 | 2023-08-19 | 2026-08-19 | 未动工 | /
35 | XDG-2022-38号（食品园24号地块） | 无锡新广珵房地产开发有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区江海路与北兴塘河交叉口东北侧 | 普通商品房 | 4.9673 | 2022-08-12 | 2023-08-19 | 2026-08-19 | 未动工 | /
36 | XDG-2022-34号（夹城里AD地块） | 无锡安恒置业有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区迎龙路与清扬路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 7.6494 | 2022-08-19 | 2023-08-26 | 2026-08-26 | 未动工 | /
37 | XDG-2022-23号（石人桥地块） | 西安嘉鹏房地产开发有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 | 梁溪区，通江街道 | 梁溪区锡沪路与通江大道交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2.6829 | 2022-09-21 | 2023-09-28 | 2026-09-28 | 未动工 | /
38 | XDG-2021-7号（光电园会西南侧K2地块） | 西安嘉鹏房地产开发有限公司,无锡市城南置业有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区社岗路与会西路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.8197 | 2022-09-21 | 2023-09-28 | 2026-09-28 | 未动工 | /
39 | XDG-2022-71号 东风木业C地块 | 无锡国盛房产开发有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 | 梁溪区，黄巷街道 | 梁溪区全丰路与江海路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.2196 | 2022-11-15 | 2023-11-18 | 2026-11-18 | 未动工 | /
40 | XDG-2022-80号 食品园33号地块 | 无锡绿颖置业有限公司,无锡益广辉建设发展有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区广南路与锡虞路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 4.1475 | 2022-11-15 | 2023-11-18 | 2026-11-18 | 未动工 | /
41 | XDG-2021-32号 工业用布厂B地块 | 无锡明朗置业有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区南湖大道与芦雅路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 1.6066 | 2022-11-15 | 2023-11-18 | 2025-11-18 | 未动工 | /
42 | XDG-2022-85号 潘巷南侧地块 | 无锡国盛房产开发有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区建运路与规划道路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 1.7367 | 2022-11-15 | 2023-11-18 | 2025-11-18 | 未动工 | /
43 | XDG-2022-92号 1602C地块 | 无锡润丰置业有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区通沙路与广益路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 1.3172 | 2022-12-15 | 2023-12-22 | 2026-12-22 | 已动工未竣工 | 0
44 | XDG-2022-93号 1602D地块 | 无锡润丰置业有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区通沙路与广益路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.421 | 2022-12-15 | 2023-12-22 | 2026-12-22 | 已动工未竣工 | 0
45 | XDG-2022-24号 民航地块 | 无锡益广辉建设发展有限公司, 无锡市国诚建设开发有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区广南路与上马墩路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 5.0787 | 2022-12-20 | 2023-12-28 | 2026-12-28 | 未动工 | /
46 | XDG-2023-6号 公交三场北地块 | 无锡宸扬置业有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区太湖大道和红星路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.7899 | 2023-05-15 | 2024-05-23 | 2027-05-23 | 未动工 | /
47 | XDG-2023-3号 庆丰A地块 | 上海迪雅房地产开发有限公司,梁城美景科技发展（江苏）有限公司 | 梁溪区，北大街街道 | 梁溪区庆丰路和惠勤路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.909 | 2023-05-15 | 2024-05-23 | 2026-05-23 | 未动工 | /
48 | XDG-2023-2号 惠山古镇三期A地块 | 无锡惠恒置业有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区盛岸路与通惠西路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.1843 | 2023-05-15 | 2024-05-23 | 2026-05-23 | 未动工 | /
49 | 光电园二期C地块 | 无锡国盛房产开发有限公司,梁城美景科技发展（江苏）有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区会北路与皋桥路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 4.8698 | 2023-06-29 | 2024-07-26 | 2027-07-26 | 未动工 | /
50 | 威孚AB地块 | 江苏春丰科城置业有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区蓉湖南路与大池路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 3.7666 | 2023-06-29 | 2024-07-25 | 2027-07-25 | 未动工 | /
51 | 井亭新村地块 | 江苏古运河投资集团有限公司,江苏富赢广置业有限公司 | 梁溪区，清明桥街道 | 梁溪区塘南路与人民东路匝道交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.4117 | 2023-06-29 | 2024-07-14 | 2027-07-14 | 未动工 | /
52 | 惠山古镇三期DE地块 | 无锡文旅产业更新发展有限公司,无锡金源锦宸置业有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区盛岸路与规划道路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.3679 | 2023-08-09 | 2024-08-31 | 2026-08-31 | 未动工 | /
53 | 惠山古镇三期F地块 | 无锡文旅产业更新发展有限公司,无锡金源锦宸置业有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区规划道路与山东浜交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.4239 | 2023-08-09 | 2024-08-31 | 2026-08-31 | 未动工 | /
54 | 华润燃气东北侧地块 | 梁城美景科技发展（江苏）有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区智泰路和金石东路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 4.4941 | 2023-08-09 | 2024-08-31 | 2026-08-31 | 未动工 | /
55 | 人民路与蓉湖南路交叉口西南侧地块 （XDG-2023-53号） | 江苏鸿地地产投资有限公司,梁城美景科技发展（江苏）有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区人民路与蓉湖南路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 5.8262 | 2023-09-20 | 2024-10-20 | 2027-10-20 | 未动工 | /
56 | XDG-2009-99号地块（绿地乐和城小区） | 上海绿地集团无锡置业有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区太湖大道南、东亭路西 | 普通商品房 | 25.89 | 2010-02-22 | 2011-05-15 | 2021-12-30 | 已动工未竣工 | 0
57 | XDG-2016-27号地块（恒大观澜府小区） | 恒大地产集团南京置业有限公司 | 锡山区东北塘街道 | 锡山区东北塘芙蓉四路与东亭路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 17.313 | 2017-04-07 | 2018-01-07 | 2021-01-07 | 已动工未竣工 | 5.74
58 | XDG-2019-23号地块(悦澜家园) | 无锡泰悦房地产开发有限公司 | 锡山经济技术开发区 | 锡山经济技术开发区二泉路北、云竹路东 | 普通商品房 | 2.7818 | 2020-06-03 | 2021-03-03 | 2024-03-03 | 已动工未竣工 | 0.5
59 | XDG-2020-18号地块(金辉天奕铭著) | 苏州辉耀房地产开发有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区锡山大道北、和祥路西 | 普通商品房 | 12.8379 | 2020-07-09 | 2021-04-20 | 2024-04-20 | 已动工未竣工 | 1.4
60 | XDG-2020-19号(锡山圆融广场) | 无锡圆融置业发展有限公司 | 锡山区东北塘街道 | 锡山区东北塘街道承塘路西、芙蓉三路南 | 普通商品房 | 9.8794 | 2020-07-09 | 2021-04-24 | 2024-04-24 | 已动工未竣工 | 3
61 | XDG-2020-22号地块(四季都会) | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山经济技术开发区 | 锡山经济技术开发区联福路西、宛山湖西路南 | 普通商品房 | 10.8075 | 2020-07-15 | 2021-04-24 | 2024-04-24 | 已动工未竣工 | 1.7
62 | XDG-2020-23号地块(彰泰春岸雅筑) | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区润锡中路东、东祥路南 | 普通商品房 | 4.6787 | 2020-07-15 | 2021-04-24 | 2024-04-24 | 已动工未竣工 | 0
63 | XDG-2020-21号地块(新城天一府) | 常州新城鸿崧房地产开发有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区东亭街道友谊路东、新明路南 | 普通商品房 | 7.5699 | 2020-07-15 | 2021-04-24 | 2024-04-24 | 已动工未竣工 | 0
64 | 祥瑞香逸澜园 | 上海祥钰置业有限公司 | 锡山区鹅湖镇 | 锡山区鹅湖镇锡甘路东、月溪路北 | 普通商品房 | 4.8697 | 2020-12-04 | 2021-09-15 | 2024-09-15 | 已动工未竣工 | 4.85
65 | 三巽亿达锡山清枫 | 滁州巽泽置业有限公司 | 锡山区东港镇 | 锡山区东港镇创新西路南、联群路南 | 普通商品房 | 1.5674 | 2021-02-25 | 2021-12-08 | 2023-12-08 | 已动工未竣工 | 0.5
66 | XDG-2020-72号地块 | 华润置地(常州)有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区锡山大道北、新韵北路西 | 普通商品房 | 3.582 | 2021-04-08 | 2022-01-19 | 2025-01-19 | 已动工未竣工 | 1
67 | XDG-2021-17号地块 | 江西凯拓置业有限公司 | 锡山区东港镇 | 锡山区东港镇银杏西路南、联群路西 | 公共租赁住房 | 0.29 | 2021-05-25 | 2022-03-03 | 2025-03-03 | 已动工未竣工 | 0.29
68 | XDG-2021-17号地块 | 江西凯拓置业有限公司 | 锡山区东港镇 | 锡山区东港镇银杏西路南、联群路西 | 普通商品房 | 4.7832 | 2021-05-25 | 2022-03-03 | 2025-03-03 | 已动工未竣工 | 4.75
69 | XDG-2021-34号地块 | 金融街重庆融拓置业有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡山区锡东新城商务区锡沪路北、春风北路西 | 普通商品房 | 6.6209 | 2021-08-19 | 2022-05-30 | 2025-05-30 | 已动工未竣工 | 3.9
70 | XDG-2021-35号地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山区鹅湖镇 | 锡山区鹅湖镇新杨路东、衡芳路北 | 普通商品房 | 7.4489 | 2021-08-23 | 2022-06-01 | 2025-06-01 | 已动工未竣工 | 7.4489
71 | XDG-2021-36号地块 | 温州市梁安置业有限公司 | 锡山区锡北镇 | 锡山区锡北镇泾声路南、政丰路西 | 普通商品房 | 7.7181 | 2021-08-23 | 2022-06-01 | 2025-06-01 | 已动工未竣工 | 4
72 | XDG-2021-44号地块 | 镇江美的房地产发展有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区东亭街道华夏路东、九里河北 | 普通商品房 | 7.1522 | 2021-08-30 | 2022-06-08 | 2025-06-08 | 已动工未竣工 | 3
73 | 马家塘经济适用房新建工程 | 无锡市锡山区羊尖镇人民政府 | 锡山区羊尖镇 | 羊尖镇育才路北、陈巷一路东 | 经济适用住房 | 2.5217 | 2021-09-13 | 2022-06-30 | 2024-06-28 | 已动工未竣工 | 0
74 | 无锡市锡东新城商务区水岸佳苑E区安置房新建工程 | 无锡锡东新城建设发展有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区走马塘西路西、益林路北 | 经济适用住房 | 10.0963 | 2021-09-13 | 2022-06-30 | 2024-06-28 | 已动工未竣工 | 0
75 | 无锡市锡东新城商务区春光苑三期安置房新建工程（北二区） | 无锡锡东新城建设发展有限公司 | 锡东新城商务区 | 安镇街道盛源北路西、经一路北 | 经济适用住房 | 2.3008 | 2021-09-13 | 2022-06-30 | 2024-06-28 | 已动工未竣工 | 0
76 | 无锡市锡东新城商务区春光苑三期安置房新建工程（北一区） | 无锡锡东新城建设发展有限公司 | 锡东新城商务区 | 安镇街道盛源北路西、经一路北 | 经济适用住房 | 1.3037 | 2021-09-13 | 2022-06-30 | 2024-06-28 | 已动工未竣工 | 0
77 | XDG-2020-73号地块 | 华润置地(常州)有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区山河路北、新韵北路西 | 普通商品房 | 15.7337 | 2021-06-02 | 2022-03-11 | 2025-03-11 | 已动工未竣工 | 7.01
78 | XDG-2021-74号地块 | 无锡恒创城镇化建设发展有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区东翔路与站八路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 8.0094 | 2021-11-22 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | 已动工未竣工 | 4.5
79 | XDG-2021-66号地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山区羊尖镇 | 锡山区羊尖镇锡沪路北、羊严路西 | 普通商品房 | 4.6326 | 2021-11-22 | 2022-08-22 | 2025-08-22 | 已动工未竣工 | 4.6326
80 | XDG-2021-73号地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山经济技术开发区 | 锡山经济技术开发区锡沪路南、联福路西 | 普通商品房 | 14.3998 | 2021-11-22 | 2022-08-22 | 2025-08-22 | 已动工未竣工 | 14.3998
81 | XDG-2022-4号地块 | 无锡古运河新港投资有限公司 | 东北塘街道 | 锡山区东北塘街道锦旺路与芙蓉四路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 6.0615 | 2022-05-27 | 2023-03-09 | 2026-03-09 | 已动工未竣工 | 6.0615
82 | XDG-2022-48号地块 | 无锡红 豆置业有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区东翔路与规划道路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 7.7 | 2022-08-12 | 2023-05-23 | 2026-05-23 | 已动工未竣工 | 0
83 | XDG-2022-55号地块 | 无锡红 豆置业有限公司 | 锡山经济技术开发区 | 锡山经济技术开发区锡虞路南、春笋西路东 | 普通商品房 | 17.0508 | 2022-08-12 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 已动工未竣工 | 0
84 | XDG-2022-56号地块 | 无锡兰亭置业投资有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区吼山南路东、弘业东路北 | 普通商品房 | 5.5583 | 2022-09-20 | 2023-09-29 | 2026-09-29 | 已动工未竣工 | 0
85 | XDG-2022-5号地块 | 无锡润锡置业有限公司 | 锡山区东港镇 | 锡山区银杏西路与联群路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 5.8405 | 2022-11-15 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 未动工 | /
86 | XDG-2022-51号地块 | 无锡兰亭置业投资有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区大成路与鑫安南路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 10.6055 | 2022-11-15 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 未动工 | /
87 | 无锡市锡东新城商务区春光苑三期安置房新建工程 | 无锡锡东新城建设发展有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡山区安镇街道盛源北路西、经一路北 | 经济适用住房 | 3.0537 | 2022-11-18 | 2023-08-31 | 2025-08-29 | 已动工未竣工 | 0
88 | 宛山湖花苑东经济适用房新建工程 | 无锡市锡山区羊尖镇人民政府 | 锡山区羊尖镇 | 羊尖镇东园二路南、蠡河港路西 | 经济适用住房 | 3.3798 | 2022-12-08 | 2023-09-29 | 2025-09-30 | 已动工未竣工 | 0
89 | 龙湖北地块经济适用房新建工程 | 无锡美晨新农村投资发展有限公司 | 锡山区羊尖镇 | 羊尖镇廊下路西、东陈路北 | 经济适用住房 | 5.105 | 2022-12-08 | 2023-09-29 | 2025-09-30 | 已动工未竣工 | 0
90 | XDG-2022-90号地块 | 浙江隐轩置业有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区盛源南路西、恒春路北 | 普通商品房 | 7.6281 | 2022-12-15 | 2024-01-20 | 2027-01-20 | 未动工 | /
91 | XDG-2022-96号地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区东亭街道华夏北路西、老兴塘河北 | 普通商品房 | 9.52 | 2022-12-15 | 2023-12-26 | 2026-12-26 | 未动工 | /
92 | XDG-2022-97号地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区东亭街道友谊路东、二泉东路北 | 普通商品房 | 9.0306 | 2022-12-15 | 2023-12-26 | 2026-12-26 | 未动工 | /
93 | 锡沙路南、兴港路西地块 | 无锡东居置业有限公司 | 锡山区东港镇 | 锡山区东港镇锡沙路与兴港路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 3.1132 | 2023-06-13 | 2024-06-23 | 2027-06-23 | 未动工 | /
94 | 华夏北路与春联路交叉口东南侧地块 | 无锡润锡置业有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区东亭街道华夏北路东、春联路南 | 普通商品房 | 4.9448 | 2023-07-20 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 未动工 | /
95 | 泉星路与润泉河交叉口东南侧地块 | 无锡泾居置业有限公司 | 锡山区锡北镇 | 锡山区锡北镇泉星路南侧、润泉河东侧 | 普通商品房 | 2.4632 | 2023-07-20 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 未动工 | /
96 | 锡甘路东、新园路北地块 | 无锡美锡置业有限公司 | 锡山区鹅湖镇 | 锡山区鹅湖镇锡甘路东、新园路北 | 普通商品房 | 3.908 | 2023-08-30 | 2024-09-08 | 2027-09-08 | 未动工 | /
97 | 联福路与厚丰路交叉口东北侧地块 （XDG-2023-54号） | 无锡宛裕置业有限公司 | 锡山经济技术开发区 | 锡山区厚桥街道联福路与厚丰路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 7.7242 | 2023-10-17 | 2024-10-26 | 2027-10-26 | 未动工 | /
98 | 东亭路与芙蓉五路交叉口西北侧地块 （XDG-2023-45号） | 无锡和晟置业发展有限公司 | 锡山区东北塘街道 | 锡山区东北塘街道东亭路与芙蓉五路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 1.5388 | 2023-10-17 | 2024-07-26 | 2027-07-26 | 未动工 | /
99 | XDG-2023-55号地块 | 无锡市华盛置业有限公司 | 锡山区东北塘街道 | 锡山区东北塘街道东亭路与锡沙路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 1.6655 | 2023-11-15 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 未动工 | /
100 | XDG-2023-69号地块 | 无锡美居置业有限公司 | 锡山区羊尖镇 | 锡山区羊尖镇新羊大道与界泾路交叉东北侧 | 普通商品房 | 7.7582 | 2023-11-15 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 未动工 | /
101 | XDG-2023-68号地块 | 无锡恒聚源投资发展有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区东安路与山河路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 7.7593 | 2023-11-15 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 未动工 | /
102 | 尚义路西、新园路北地块(市收储4号地块) | 无锡顺泰置业有限公司 | 锡山区鹅湖镇 | 锡山区鹅湖镇尚义路西侧、新园路北侧 | 普通商品房 | 4.0955 | 2023-12-18 | 2024-12-27 | 2027-12-27 | 未动工 | /
103 | XDG-2023-86号 | 无锡市恒居置业有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区东亭街道东亭南路与太湖大道交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.6481 | 2023-12-22 | 2025-01-05 | 2028-01-05 | 未动工 | /
104 | 东蕾苑二期经济适用房新建工程 | 无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处 | 锡山区东北塘街道 | 锡山区锦阳路以北、东亭北路以西 | 经济适用住房 | 4.3689 | 2022-10-31 | 2023-07-31 | 2025-07-31 | 未动工 | /
105 | 春光苑安置小区 | 无锡市惠山区钱桥街道办事处 | 惠山区钱桥街道 | 苏庙社区 | 普通商品房 | 1.6567 | 2017-12-06 | 2020-12-07 | 2022-12-06 | 已动工未竣工 | 0
106 | 长馨家园安置小区 | 无锡市惠山区堰桥街道办事处 | 惠山区堰桥街道 | 长馨社区 | 普通商品房 | 0.69791 | 2018-06-11 | 2019-06-12 | 2021-06-11 | 已动工未竣工 | 0
107 | 上源名筑小区 | 无锡惠都房地产开发有限公司 | 惠山区阳山镇 | 安阳路南侧 | 普通商品房 | 3.4823 | 2018-08-20 | 2020-09-24 | 2023-09-24 | 已动工未竣工 | 0
108 | 都荟名邸小区 | 无锡市乾康房地产开发有限公司 | 惠山区堰桥街道 | 凤宾路与林新路交叉口 | 普通商品房 | 6.8799 | 2019-06-18 | 2020-06-27 | 2023-06-27 | 已动工未竣工 | 0
109 | 美悦华庭小区 | 无锡市美城房地产开发有限公司 | 惠山区长安街道 | 利市路与惠宁路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 7.8877 | 2019-10-30 | 2020-11-08 | 2023-11-08 | 已动工未竣工 | 0
110 | 雅锦南园小区 | 无锡弘广置业有限公司 | 惠山区洛社镇 | 站前北路与星河路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 1.2462 | 2019-11-13 | 2020-11-22 | 2023-11-22 | 已动工未竣工 | 0
111 | 常春名邸小区 | 无锡盈实房地产开发有限公司 | 惠山区玉祁街道 | 曙光路与玉洁路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 5.3906 | 2020-04-20 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 已动工未竣工 | 1.6774
112 | 璟西铭邸小区 | 无锡凯弘房地产开发有限公司 | 惠山区前洲街道 | 中惠大道与保宁路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.502 | 2020-04-22 | 2021-04-29 | 2024-04-29 | 已动工未竣工 | 0
113 | 凤栖雅苑小区 | 无锡市铭庭房地产有限公司 | 惠山区堰桥街道 | 天昌路与凤宾路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 5.1065 | 2020-05-29 | 2021-06-02 | 2024-06-02 | 已动工未竣工 | 0
114 | 金玥湾雅苑小区 | 无锡建惠房地产开发有限公司 | 惠山区洛社镇 | 翠竹南路北侧、惠洲大道西侧 | 普通商品房 | 8.6042 | 2020-07-09 | 2021-07-20 | 2024-07-20 | 已动工未竣工 | 0
115 | 悦阳上园小区 | 无锡锡晟置业有限公司 | 惠山区阳山镇 | 安阳路与陆北路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.8166 | 2020-11-18 | 2021-11-27 | 2024-11-27 | 已动工未竣工 | 0
116 | 锦湖苑安置小区 | 无锡惠玉投资控股有限公司 | 惠山区玉祁街道 | 民主村 | 普通商品房 | 5.1276 | 2020-11-23 | 2021-11-24 | 2023-11-23 | 已动工未竣工 | 0
117 | 雁宕澜庭小区 | 无锡海隆房地产有限公司（原中信房地产集团有限公司） | 惠山区玉祁街道 | 之勉路与曙光路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 5.7155 | 2021-08-23 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | 已动工未竣工 | 4.172
118 | 汀兰溪苑小区 | 大华（无锡）置业有限公司 | 惠山区堰桥街道 | 锡澄路与堰新路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 4.9448 | 2021-08-23 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | 已动工未竣工 | 0
119 | 枫荟溪苑小区 | 无锡华玉房地产开发有限公司 | 惠山区钱桥街道 | 上伟路与钱洛路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 3.3482 | 2021-08-30 | 2022-09-08 | 2025-09-08 | 已动工未竣工 | 0
120 | 惠学四季澜庭小区 | 无锡铧美房地产有限公司 | 惠山区长安街道 | 惠学路与利市路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 5.2012 | 2021-08-30 | 2022-09-08 | 2025-09-08 | 已动工未竣工 | 1.6474
121 | 静学和鸣雅苑小区 | 无锡建升房地产开发有限公司 | 惠山区长安街道 | 静学路与惠宁路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 8.987 | 2020-12-04 | 2021-12-15 | 2024-12-15 | 已动工未竣工 | 0
122 | 栖景澜园小区 | 无锡鑫昇置业有限公司 | 惠山区洛社镇 | G312与永辉路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 5.3937 | 2021-04-08 | 2022-04-19 | 2025-04-19 | 已动工未竣工 | 1.9217
123 | 惠阳源筑小区 | 无锡金拓置业有限公司 | 惠山区阳山镇 | 安阳山路西侧、陆区港北侧 | 普通商品房 | 2.114 | 2021-08-30 | 2022-09-08 | 2025-09-08 | 已动工未竣工 | 0
124 | 晟学静园小区 | 无锡宏时城市建设发展有限公司 | 惠山区前洲街道 | 玉洲路与万花路交叉口东南侧 | 公租房 | 0.46087 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 未动工 | /
125 | 晟学静园小区 | 无锡宏时城市建设发展有限公司 | 惠山区前洲街道 | 玉洲路与万花路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.7472 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 未动工 | /
126 | 辰学雅园小区 | 无锡融宏城市建设发展有限公司 | 惠山区前洲街道 | 玉洲路与从商路交叉口东南侧 | 公租房 | 0.55238 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
127 | 辰学雅园小区 | 无锡融宏城市建设发展有限公司 | 惠山区前洲街道 | 玉洲路与从商路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 5.5179 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 1.0537
128 | 融兰玖园小区 | 无锡融桓城市建设发展有限公司 | 惠山区洛社镇 | 翠竹南路南侧、惠洲大道西侧 | 公租房 | 0.14091 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
129 | 融兰玖园小区 | 无锡融桓城市建设发展有限公司 | 惠山区洛社镇 | 翠竹南路南侧、惠洲大道西侧 | 普通商品房 | 2.4708 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
130 | 和著雅苑小区 | 无锡兆惠房地产开发有限公司 | 惠山区洛社镇 | 翠竹南路南侧、现状河道西侧 | 公租房 | 0.20909 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
131 | 和著雅苑小区 | 无锡兆惠房地产开发有限公司 | 惠山区洛社镇 | 翠竹南路南侧、现状河道西侧 | 普通商品房 | 2.0755 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0.4322
132 | 君逸华庭小区 | 无锡力泓置业有限公司 | 惠山区阳山镇 | 陆中路与天顺路交叉口东北侧 | 公租房 | 0.01176 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
133 | 君逸华庭小区 | 无锡力泓置业有限公司 | 惠山区阳山镇 | 陆中路与天顺路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 1.6285 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0.7685
134 | 缦悦名邸小区 | 无锡市迅齐房地产有限公司 | 惠山区堰桥街道 | 天锦路与凤宾路交叉口西北侧 | 公租房 | 0.89167 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
135 | 缦悦名邸小区 | 无锡市迅齐房地产有限公司 | 惠山区堰桥街道 | 天锦路与凤宾路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 7.4213 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 3.8063
136 | 玉祁惠西大道保障性租赁住房小区 | 无锡厦安建设管理发展有限公司 | 惠山区玉祁街道 | 玉东村 | 公租房 | 1.8781 | 2021-10-29 | 2022-10-29 | 2024-10-29 | 已动工未竣工 | 0
137 | 榭丽花园安置小区 | 城际铁路惠山站区管理委员会 | 惠山区前洲街道 | 新印桥社区、西塘村 | 普通商品房 | 3.0594 | 2021-11-04 | 2022-11-04 | 2024-11-04 | 已动工未竣工 | 0
138 | 云起桂语名筑小区 | 无锡广盛置业有限公司 | 惠山区堰桥街道 | 锡澄路西侧、复地北侧 | 普通商品房 | 5.6883 | 2021-11-22 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 已动工未竣工 | 2.007
139 | 长禧璟园小区 | 无锡惠开置业有限公司（原无锡惠山高科有限公司） | 惠山区长安街道 | 华惠路与惠景路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 3.3633 | 2021-11-22 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 未动工 | /
140 | 新街家园二期保障房小区 | 无锡市安居投资发展有限公司 | 惠山区堰桥街道 | 新街社区 | 普通商品房 | 6.5921 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 2025-05-04 | 已动工未竣工 | 0
141 | 天翔一期保障房小区 | 无锡惠源投资发展有限公司 | 惠山区堰桥街道 | 天一社区 | 普通商品房 | 2.6285 | 2022-05-09 | 2023-05-09 | 2025-05-08 | 已动工未竣工 | 0
142 | 臻汇商业广场 | 无锡瑞之城科技发展有限公司 | 惠山区堰桥街道 | 政和大道与锡澄路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.3293 | 2022-05-07 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 已动工未竣工 | 2.3293
143 | XDG-2022-7号地块楼盘 | 无锡市广鑫置业有限公司 | 惠山区堰桥街道 | 凤华路与天丰路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.4466 | 2022-05-27 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 已动工未竣工 | 2.4466
144 | 桃盛苑D地块二期保障房小区 | 无锡惠源投资发展有限公司 | 惠山区阳山镇 | 陆区社区 | 普通商品房 | 2.4987 | 2022-07-04 | 2023-07-04 | 2025-07-03 | 已动工未竣工 | 0
145 | 熙和雅园小区 | 无锡市广鑫置业有限公司 | 惠山区堰桥街道 | 天丰路与西元路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.401 | 2022-08-09 | 2023-08-18 | 2026-08-18 | 已动工未竣工 | 1.4301
146 | 明香雅庭小区 | 无锡安博置业有限公司（原无锡市安居投资发展有限公司） | 惠山区堰桥街道 | 纵二路与横一路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.944 | 2022-08-12 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 已动工未竣工 | 2.94
147 | 明桂雅庭小区 | 无锡安博置业有限公司（原无锡市安居投资发展有限公司） | 惠山区堰桥街道 | 纵一路与横一路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.917 | 2022-08-12 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 已动工未竣工 | 2.9054
148 | XDG-2022-26号地块楼盘 | 无锡汇瀛房地产开发有限公司（原无锡舜景置业有限公司） | 惠山区钱桥街道 | 上伟路与林溪路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 5.5442 | 2022-09-21 | 2023-09-30 | 2026-09-30 | 未动工 | /
149 | XDG-2022-82号地块楼盘 | 无锡市保惠盛达置业有限公司（原无锡市保惠城市建设有限公司） | 惠山区钱桥街道 | 钱威路与江盛路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 15.6206 | 2022-11-15 | 2024-08-31 | 2027-08-31 | 未动工 | /
150 | XDG-2022-68号地块楼盘 | 无锡惠创房地产开发有限公司 | 惠山区前洲街道 | 曙光南路与前进路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 4.2146 | 2022-11-15 | 2024-02-28 | 2027-02-28 | 未动工 | /
151 | XDG-2022-83号地块楼盘 | 无锡市保惠盛景置业有限公司（原无锡市保惠城市建设有限公司） | 惠山区钱桥街道 | 锡兴路与钱威路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 14.4645 | 2022-11-15 | 2024-02-28 | 2027-02-28 | 未动工 | /
152 | XDG-2022-67号地块楼盘 | 无锡惠瑞城市开发建设有限公司（原无锡中澔合创开发建设有限公司） | 惠山区洛社镇 | 永辉路与洛竹路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 5.6825 | 2022-12-08 | 2024-06-30 | 2027-06-30 | 未动工 | /
153 | XDG-2022-91号地块楼盘 | 无锡惠科置业有限公司（原无锡惠科城市发展有限公司） | 惠山区长安街道 | 惠源路与堰裕路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 7.8882 | 2022-12-08 | 2024-06-30 | 2027-06-30 | 未动工 | /
154 | XDG-2022-41号地块楼盘 | 无锡广泓置业有限公司（原无锡广厦置业有限公司） | 惠山区堰桥街道 | 水澄路与天锦路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 6.9183 | 2022-12-08 | 2024-06-30 | 2027-06-30 | 未动工 | /
155 | 漩溪家园保障房安置小区 | 无锡惠山新型社区发展有限公司 | 惠山区长安街道 | 长乐社区 | 普通商品房 | 12.8909 | 2023-06-02 | 2024-06-02 | 2026-06-01 | 未动工 | /
156 | XDG-2023-9号地块楼盘 | 无锡惠源置业有限公司（原无锡市惠山文商旅集团有限公司） | 惠山区阳山镇 | 新渎路与环山路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 1.9149 | 2023-06-13 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 未动工 | /
157 | XDG-2023-18号地块楼盘 | 无锡惠韵盛锦置业有限公司（原浙江蓝城青州房地产建设管理有限公司） | 惠山区堰桥街道 | 天锦路与凤宾路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 6.0903 | 2023-07-20 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 未动工 | /
158 | XDG-2023-38号地块楼盘 | 无锡广锦置业有限公司（原无锡广厦置业有限公司） | 惠山区堰桥街道 | 西石路与天锦路支路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 7.5225 | 2023-08-30 | 2025-06-30 | 2028-06-30 | 未动工 | /
159 | XDG-2023-47号地块楼盘 | 无锡广铭置业有限公司（原无锡广厦置业有限公司） | 惠山区洛社镇 | 新兴东路与文体路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 1.6303 | 2023-10-17 | 2024-10-26 | 2027-10-26 | 未动工 | /
160 | 新洲家园安置小区 | 无锡惠山工业转型集聚区建设发展有限公司 | 惠山区前洲街道 | 邓巷社区 | 普通商品房 | 5.2086 | 2020-12-28 | 2021-12-29 | 2023-12-28 | 已动工未竣工 | 0
161 | 洋溪水岸雅筑小区 | 无锡三奚置业有限公司 | 惠山区钱桥街道 | 钱洛路与342省道交叉口东南侧 | 普通商品房 | 4.2923 | 2021-08-30 | 2022-09-08 | 2025-09-08 | 已动工未竣工 | 2.3658
162 | 堰桥街道保障性租赁住房小区 | 无锡市惠山区堰桥经济发展有限公司 | 惠山区堰桥街道 | 刘仓社区 | 公租房 | 1.0621 | 2021-10-29 | 2022-10-29 | 2024-10-29 | 已动工未竣工 | 0
163 | XDG-2023-56号地块楼盘 | 无锡惠蓝置业有限公司（原浙江蓝城青州房地产建设管理有限公司） | 惠山区堰桥街道 | 凤宾路与北环路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 4.2051 | 2023-11-08 | 2025-09-30 | 2028-09-30 | 未动工 | /
164 | XDG-2023-21号地块楼盘 | 惠世璟城（无锡）房地产开发有限公司 | 惠山区堰桥街道 | 惠山大道东侧、北环路南侧 | 普通商品房 | 6.9912 | 2023-12-08 | 2025-10-30 | 2028-10-30 | 未动工 | /
165 | XDG-2023-73号地块楼盘 | 无锡惠开置业有限公司 | 惠山区长安街道 | 探索路与惠山大道交叉东北侧 | 普通商品房 | 5.1427 | 2023-12-08 | 2025-10-30 | 2028-10-30 | 未动工 | /
166 | XDG-2023-74号地块楼盘 | 无锡惠创房地产开发有限公司 | 惠山区前洲街道 | 唐平大道与规划道路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 4.4016 | 2023-12-08 | 2025-10-30 | 2028-10-30 | 未动工 | /
167 | XDG-2023-75号地块楼盘 | 无锡舜景置业有限公司 | 惠山区钱桥街道 | 钱藕路与育才路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 6.0874 | 2023-12-08 | 2025-10-30 | 2028-10-30 | 未动工 | /
168 | 韵月华苑 | 无锡雪浪长广置业有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区雪浪街道五湖大道与和风路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.8845 | 2019-12-11 | 2020-12-20 | 2023-12-20 | 已动工未竣工 | 0
169 | 蠡湖金茂府 | 无锡泰茂置业有限公司 | 滨湖区蠡湖街道 | 滨湖区蠡湖街道金城西路与金水路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 12.4337 | 2016-10-08 | 2017-11-30 | 2020-11-30 | 已动工未竣工 | 0.46
170 | 翡翠湾 | 无锡新埭房地产开发有限公司 | 滨湖区胡埭镇 | 滨湖区胡埭镇钱胡路与振胡路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 8.0014 | 2019-07-29 | 2020-08-07 | 2023-08-07 | 已动工未竣工 | 0
171 | 铂云溪院 | 无锡兴卓置业有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区雪浪街道新八路与南横街交叉口东北侧 | 普通商品房 | 9.0726 | 2020-05-27 | 2021-06-05 | 2024-06-05 | 已动工未竣工 | 2.13
172 | 熙悦滨湖湾 | 无锡垠望置业有限公司 | 滨湖区胡埭镇 | 滨湖区胡埭镇环镇北路与刘闾路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 5.2777 | 2020-07-15 | 2021-07-24 | 2024-07-24 | 已动工未竣工 | 0
173 | 安兰诺雅 | 无锡绿坤房产开发有限公司 | 滨湖区马山街道 | 滨湖区马山街道湖山路与常青路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 13.8206 | 2020-08-19 | 2021-08-28 | 2024-08-28 | 已动工未竣工 | 5.11
174 | 雪新苑 | 无锡山水产业投资发展有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区尚德路与敦睦路交叉西北侧 | 经济适用房 | 5.627 | 2020-10-21 | 2021-10-21 | 2024-10-21 | 已动工未竣工 | 0
175 | 凤屿山河 | 无锡悦茂置业有限公司 | 滨湖区蠡园街道 | 滨湖区蠡园街道渔港路与听涛路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 10.2511 | 2021-04-08 | 2022-04-19 | 2025-04-19 | 已动工未竣工 | 5.02
176 | 山水拾涧 | 无锡市三合房地产发展有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区笠泽路与塘绛路交叉口东南侧 | 租赁型商品房 | 0.44 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
177 | 山水拾涧 | 无锡市三合房地产发展有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区笠泽路与塘绛路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.4373 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工
178 | 申梅苑 | 无锡宸瑞置业有限公司 | 滨湖区荣巷街道 | 滨湖区梅园地区梅茶路与丁巷路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 1.8897 | 2021-08-23 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | 已动工未竣工 | 0
179 | 玖著 | 无锡信通置业有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区震泽路与信成道交叉口东北侧 | 普通商品房 | 7.4684 | 2021-08-30 | 2022-09-08 | 2025-09-08 | 已动工未竣工 | 0.91
180 | 大浮人才公寓 | 无锡山水慧谷旅游发展有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 山水西路西侧，漆塘苑南侧 | 公租房 | 1.595 | 2021-11-02 | 2022-11-02 | 2023-11-02 | 未动工 | /
181 | 胡埭镇花汇苑西侧地块保障性租赁住房 | 无锡胡埭工业园有限公司 | 滨湖区蠡园街道 | 胡埭镇钱胡路与沪宜公路交叉口东南侧（原花汇苑部分安置房用地） | 公租房 | 1.82 | 2021-11-08 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | 已动工未竣工 | 0
182 | 蠡园中心小学东侧地块保障性租赁住房项目 | 无锡国家工业设计园产业集团有限公司 | 滨湖区蠡园街道 | 滨湖区建筑路以北、蠡园中心小学以东 | 公租房 | 0.45132 | 2021-11-08 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | 已动工未竣工 | 0
183 | XDG-2021-82蠡湖大道与银福路交叉口东南侧地块 | 无锡市城开实业发展集团有限公司 | 滨湖区蠡湖街道 | 滨湖区蠡湖大道与银福路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 0.95748 | 2021-11-16 | 2022-11-25 | 2024-11-25 | 未动工 | /
184 | XDG-2021-81蠡湖大道与震泽路交叉口东北侧地块 | 无锡市滨湖城市投资发展集团有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区蠡湖大道与震泽路交叉口东北侧 | 租赁型商品房 | 0.8 | 2021-11-16 | 2022-11-25 | 2025-11-25 | 已动工未竣工 | 0.8
185 | XDG-2021-81蠡湖大道与震泽路交叉口东北侧地块 | 无锡市滨湖城市投资发展集团有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区蠡湖大道与震泽路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 3.1864 | 2021-11-16 | 2022-11-25 | 2025-11-25 | 已动工未竣工 | 3.1864
186 | XDG-2021-75观涛路与听涛路交叉口东北侧地块 | 无锡市城开实业发展集团有限公司 | 滨湖区蠡园街道 | 滨湖区观涛路与听涛路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 8.2732 | 2021-11-16 | 2022-11-25 | 2025-11-25 | 未动工 | /
187 | 华著澜庭 | 无锡市滨湖城市投资发展集团有限公司 | 滨湖区河埒街道 | 滨湖区青祁路与梁清路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2.4248 | 2021-11-16 | 2022-11-25 | 2025-11-25 | 已动工未竣工 | 0
188 | XDG-2021-84具区路与山水东路交叉口西北侧地块 | 无锡山水慧谷城镇建设发展有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区具区路与山水东路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 6.9412 | 2021-11-16 | 2022-11-25 | 2025-11-25 | 未动工 | /
189 | 湖山峰影居 | 无锡太湖新城城市发展有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区峰影路与闾江路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 18.4449 | 2022-05-27 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 已动工未竣工 | 18.4488
190 | XDG-2022-12笠泽路与安南路交叉口东南侧地块 | 无锡市安居投资发展有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区笠泽路与安南路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 7.7128 | 2022-08-12 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 未动工 | /
191 | XDG-2022-29胡埭路与人民东路交叉口东南侧地块 | 无锡市九龙湾智造城科技发展有限公司 | 滨湖区胡埭镇 | 滨湖区胡埭路与人民东路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 9.9184 | 2022-08-12 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 未动工 | /
192 | 云山院 | 无锡市安居投资发展有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区兴阳路与许舍路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 4.4779 | 2022-08-12 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 已动工未竣工 | 4.4779
193 | 福安状元里 | 无锡市九龙湾智造城科技发展有限公司 | 滨湖区胡埭镇 | 滨湖区胡埭路与民盛路交叉口西南侧 | 用于安置的商品房 | 11.202 | 2022-08-12 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 已动工未竣工 | 0
194 | XDG-2022-61具区路与万顺道交叉口西北侧地块 | 无锡山水慧谷城镇建设发展有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区具区路与万顺道交叉口西北侧地块 | 普通商品房 | 3.4249 | 2022-09-13 | 2023-09-22 | 2026-09-22 | 未动工 | /
195 | XDG-2022-11震泽路与前杨道交叉口西北侧地块 | 无锡山水慧谷城镇建设发展有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区震泽路与前杨道交叉口西北侧 | 普通商品房 | 0.90583 | 2022-09-21 | 2023-09-30 | 2026-09-30 | 未动工 | /
196 | XDG-2022-54梁清路与鸿桥路交叉口西北侧地块 | 无锡城荣置业有限公司 | 滨湖区荣巷街道 | 滨湖区梁清路与鸿桥路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 3.6196 | 2022-11-15 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 未动工 | /
197 | XDG-2022-98蠡湖大道与震泽路交叉口东南侧地块 | 无锡山水慧谷城镇建设发展有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区蠡湖大道与震泽路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 4.0027 | 2022-12-20 | 2023-12-29 | 2026-12-29 | 未动工 | /
198 | XDG-2022-77清源路与望溪路交叉口东南侧地块 | 无锡城利建设有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区清源路与望溪路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 6.6448 | 2022-12-20 | 2023-12-29 | 2026-12-29 | 未动工 | /
199 | XDG-2022-58常乐路与湖山路交叉口东南侧地块 | 山东山瑞置业有限公司 | 滨湖区马山街道 | 滨湖区常乐路与湖山路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.8312 | 2023-06-13 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 未动工 | /
200 | XDG-2023-23湖滨路与唐巷路交叉口西南侧地块 | 无锡金裕泰房地产开发有限公司 | 滨湖区河埒街道 | 滨湖区湖滨路与唐巷路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.3839 | 2023-07-20 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 未动工 | /
201 | XDG-2023-30胡安路与安泰路交叉口西北侧地块 | 无锡胡山房产开发有限公司 | 滨湖区胡埭镇 | 滨湖区胡安路与安泰路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 8.2756 | 2023-08-30 | 2024-09-08 | 2027-09-08 | 未动工 | /
202 | XDG-2023-51梁清路与孙蒋路交叉口东南侧地块 | 无锡市城开实业发展集团有限公司 | 滨湖区河埒街道 | 滨湖区梁清路与孙蒋路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.3605 | 2023-10-17 | 2024-10-26 | 2027-10-26 | 未动工 | /
203 | XDG-2023-52孙蒋路与仙蠡路交叉口东北侧地块 | 无锡市滨湖城市投资发展集团有限公司 | 滨湖区河埒街道 | 滨湖区孙蒋路与仙蠡路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 3.1387 | 2023-10-17 | 2024-10-26 | 2027-10-26 | 未动工 | /
204 | XDG-2023-59清源路和敦睦路交叉口东南侧地块 | 无锡长广开发建设有限公司 | 滨湖区雪浪街道 | 滨湖区清源路和敦睦路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.7478 | 2023-11-15 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 未动工 | /
205 | XDG-2023-60丁巷路与梅北路交叉口东北侧地块 | 无锡市城开实业发展集团有限公司 | 滨湖区荣巷街道 | 滨湖区丁巷路与梅北路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 5.9742 | 2023-11-15 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 未动工 | /
206 | XDG-2017-12号（龙业世家） | 上海绥廖企业管理有限公司 | 新吴区旺庄街道 | 新吴区长江南路和宅基浜交叉口西南侧 | 普通商品房 | 12.221 | 2017-09-04 | 2018-09-04 | 2021-09-04 | 已动工未竣工 | 0
207 | XDG-2019-31号地块（奥锦雅苑） | 无锡新发鸿景置业有限公司 | 新吴区江溪街道 | 新吴区锡兴路与泰山路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 7.2873 | 2019-10-28 | 2020-11-06 | 2023-11-06 | 已动工未竣工 | 0
208 | XDG-2019-57号地块（璞悦雅苑） | 湖州市垠望置业有限公司 | 新吴区新安街道 | 新吴区清晏路与净慧东道交叉口西南侧 | 普通商品房 | 5.2696 | 2019-12-11 | 2020-12-20 | 2023-12-20 | 已动工未竣工 | 0
209 | XDG-2019-60号地块(泊月湾雅苑) | 无锡建新房地产开发有限公司 | 新吴区江溪街道 | 新吴区泰山路与鑫明路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 8.9156 | 2020-04-22 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | 已动工未竣工 | 0
210 | XDG-2020-6号地块（康筑泓园） | 无锡康扬房地产开发有限责任公司 | 新吴区鸿山街道 | 新吴区鸿山路与锡协路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 9.5242 | 2020-05-29 | 2021-06-09 | 2024-06-09 | 已动工未竣工 | 0
211 | XDG-2020-16号地块（锡贤璟园） | 无锡市睿庭房地产有限公司 | 新吴区梅村街道 | 新吴区新华路与锡贤路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 8.1603 | 2020-06-03 | 2021-06-12 | 2024-06-12 | 已动工未竣工 | 0
212 | XDG-2020-25号地块（美卓华庭） | 无锡市美越房地产发展有限公司 | 新吴区江溪街道 | 新吴区锡山大道与纺城大道交叉口东北侧 | 普通商品房 | 8.127 | 2020-07-15 | 2021-07-15 | 2024-07-15 | 已动工未竣工 | 0
213 | 鸿声家园一期（原鸿泰苑八区）拆迁安置小区项目（B区） | 鸿声家园一期（原鸿泰苑八区）拆迁安置小区项目（B区） | 新吴区鸿山街道 | 鸿山街道规划纬五路南侧、鸿运路东侧、鸿声南路北侧 | 经济适用住房 | 1.1866 | 2020-08-10 | 2021-08-10 | 2023-08-10 | 已动工未竣工 | 0
214 | XDG-2020-39号地块（和韵上院） | 无锡建腾房地产开发有限公司 | 新吴区旺庄街道 | 新吴区旺庄路与城南路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 11.4036 | 2020-08-19 | 2021-08-28 | 2024-08-28 | 已动工未竣工 | 0
215 | XDG-2020-45号地块（伯渎雅园） | 无锡雅远房地产开发有限公司 | 新吴区江溪街道 | 无锡市新吴区泰山路与海泰一支路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 8.9647 | 2020-09-24 | 2021-10-10 | 2024-10-10 | 已动工未竣工 | 2.3383
216 | XDG-2020-48号（景粼雅苑） | 无锡长裕置业有限公司 | 新吴区硕放街道 | 新吴区长江东路与薛典路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 8.4108 | 2020-11-18 | 2021-11-27 | 2024-11-27 | 已动工未竣工 | 0
217 | XDG-2020-62号地块（丰树丰荟玖园） | 无锡丰远置业有限公司 | 新吴区江溪街道 | 新吴区锡山大道与协新路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 7.3062 | 2020-12-16 | 2021-12-29 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 | 3.7847
218 | XDG-2020-71号地块（未定） | 华宏置业（无锡）有限公司 | 新吴区新安街道 | 新吴区清源路与净慧西道交叉口西南侧 | 普通商品房 | 5.1431 | 2020-12-28 | 2022-01-07 | 2025-01-07 | 已动工未竣工 | 5.14
219 | 旺庄街道红蕾佳苑二期工程（A区） | 旺庄街道红蕾佳苑二期工程（A区） | 新吴区旺庄街道 | 无锡市新吴区龙山路以南、珠江路以东、香山路以北、湘江路以西 | 经济适用住房 | 5.1112 | 2021-01-11 | 2022-01-11 | 2025-01-11 | 已动工未竣工 | 0
220 | XDG-2020-49号地块（上荣裕园） | 无锡远正房地产开发有限公司 | 新吴区梅村街道 | 新吴区新华路与锡贤路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 7.859 | 2021-01-13 | 2021-12-15 | 2024-12-15 | 已动工未竣工 | 0
221 | 梅村村安置房工程 | 梅村村安置房工程 | 新吴区梅村街道 | 新吴区梅村街道新华路以东、梅育路以北、梅花浜以西 | 经济适用住房 | 3.3121 | 2021-04-27 | 2022-04-26 | 2024-04-26 | 已动工未竣工 | 0
222 | XDG-2020-68号地块（云缦雅庭） | 无锡绿鸿房产开发有限公司 | 新吴区鸿山街道 | 新吴区锡梅路与沈家桥浜交叉口东南侧地块 | 普通商品房 | 5.7418 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 4.7333
223 | XDG-2020-68号地块（未定） | 无锡绿鸿房产开发有限公司 | 新吴区鸿山街道 | 新吴区锡梅路与沈家桥浜交叉口东南侧地块 | 保障性租赁住房 | 0.35 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
224 | XDG-2021-28（河韵伯渎新筑） | 无锡市嘉旭投资发展有限公司 | 新吴区江溪街道 | 新吴区江华路与春富路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 6.9596 | 2021-08-23 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | 已动工未竣工 | 0
225 | XDG-2021-40（滨河景园） | 无锡华锡房地产开发有限公司 | 新吴区江溪街道 | 新吴区锡兴路与兴泰路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 7.6073 | 2021-08-23 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | 已动工未竣工 | 1.9192
226 | XDG-2021-14（未定） | 无锡市新发锦湖置业有限公司 | 新吴区江溪街道 | 新吴区锡义路与新阳路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 3.2579 | 2021-08-23 | 2022-09-01 | 2024-09-01 | 已动工未竣工 | 3.2579
227 | XDG-2021-38（锡典雅筑） | 中信城开（宁波）企业管理有限公司 | 新吴区硕放街道 | 新吴区薛典路以东、梅村高中空港分校以北 | 普通商品房 | 12.756 | 2021-08-23 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | 已动工未竣工 | 5.5158
228 | 丽景佳苑二期农民安置房南地块建设工程项目 | 丽景佳苑二期农民安置房南地块建设工程项目 | 新吴区硕放街道 | 新吴区硕放街道孙安路西侧、振发三路南侧 | 经济适用住房 | 11.646 | 2021-09-03 | 2022-09-03 | 2025-09-03 | 已动工未竣工 | 0
229 | 硕放丽景佳苑五期农民安置房建设工程项目（A区） | 硕放丽景佳苑五期农民安置房建设工程项目（A区） | 新吴区硕放街道 | 硕放街道里夫泾浜与新农路交叉口东北侧 | 经济适用住房 | 7.7388 | 2021-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 已动工未竣工 | 0
230 | 无锡闻讯电子有限公司 | 无锡闻讯电子有限公司 | 新吴区鸿山街道 | 新吴区鸿运路东侧、鸿山路北侧地块。 | 保障性租赁住房 | 2.4606 | 2021-01-07 | 2021-12-16 | 2023-12-16 | 已动工未竣工 | 0
231 | XDG-2021-70（未定） | 无锡市新发集团有限公司 | 新吴区江溪街道 | 新吴区纺城大道与锡义路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 6.5168 | 2021-11-22 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 未动工 | /
232 | XDG-2021-61（未定） | 无锡诚溪置业有限公司 | 新吴区江溪街道 | 新吴区太湖大道与塘南路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 0.77815 | 2021-11-22 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 已动工未竣工 | 0.77815
233 | 无锡新安科技投资开发有限公司 | 无锡新安科技投资开发有限公司 | 新吴区旺庄街道 | 锡锦路东侧、星宇科技南侧地块 | 保障性租赁住房 | 1.5669 | 2021-10-11 | 2022-10-19 | 2024-10-19 | 已动工未竣工 | 0
234 | 硕放丽景佳苑五期农民安置房建设工程（B区） | 硕放丽景佳苑五期农民安置房建设工程（B区） | 新吴区硕放街道 | 硕放街道里夫泾浜与新农路交叉口东北侧 | 经济适用住房 | 1.9494 | 2022-01-10 | 2023-01-10 | 2025-01-10 | 已动工未竣工 | 0
235 | 丽景佳苑三期东地块农民安置房建设工程（B区） | 丽景佳苑三期东地块农民安置房建设工程（B区） | 新吴区硕放街道 | 新吴区硕放街道孙安路西侧、长江东路北侧、新农路南侧地块内 | 经济适用住房 | 3.8164 | 2022-03-08 | 2023-03-08 | 2026-03-08 | 已动工未竣工 | 0
236 | 新安街道丽新苑安居房一期工程 | 新安街道丽新苑安居房一期工程 | 新吴区新安街道 | 新吴区新安街道运河西路与南湖园路交叉口西南侧 | 经济适用住房 | 2.9704 | 2022-07-06 | 2023-07-06 | 2025-07-06 | 已动工未竣工 | 0
237 | 梅村保障性租赁住房项目 | 梅村保障性租赁住房项目 | 新吴区梅村街道 | 新吴区新华路与梅育路交叉口西南侧 | 保障性租赁住房 | 4.0586 | 2022-05-31 | 2023-05-31 | 2026-05-31 | 已动工未竣工 | 0
238 | XDG-2022-17号 | 江苏德惠建设集团有限公司 | 新吴区梅村街道 | 新吴区312国道以西、梅村高中空港分校以北 | 普通商品房 | 1.3472 | 2022-08-22 | 2023-08-22 | 2025-08-22 | 未动工 | /
239 | XDG-2022-16号 | 无锡梅里古镇建设发展有限公司 | 新吴区梅村街道 | 新吴区新华路与锡贤路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 10.5645 | 2022-08-23 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 未动工 | /
240 | XDG-2022-36号 | 无锡市新发集团有限公司 | 新吴区鸿山街道 | 新吴区飞凤路与鸿声南路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 11.3189 | 2022-09-29 | 2023-09-29 | 2026-09-29 | 未动工 | /
241 | XDG-2022-59号 | 无锡市新发集团有限公司 | 新吴区江溪街道 | 新吴区新光路与春富路交叉口西北侧。 | 普通商品房 | 7.6467 | 2022-09-21 | 2023-09-21 | 2026-09-21 | 未动工 | /
242 | XDG-2022-37号 | 无锡市新发集团有限公司 | 新吴区江溪街道 | 新吴区坊育南路与兴泰路交叉口西北侧。 | 普通商品房 | 6.6249 | 2022-09-29 | 2023-09-29 | 2026-09-29 | 未动工 | /
243 | 新安街道丽新苑安居房二期工程（A地块） | 新安街道丽新苑安居房二期工程（A地块） | 新吴区新安街道 | 新吴区新安街道中心街与南湖园路交叉口东南侧 | 保障性租赁住房 | 1.2921 | 2022-09-20 | 2023-09-20 | 2025-09-20 | 已动工未竣工 | 0
244 | XDG-2022-70号地块 | 无锡市新发中鹰黑森林置业有限公司 | 新吴区新安街道 | 新吴区震泽路与华谊路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2.6753 | 2022-11-24 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 已动工未竣工 | 2.6753
245 | XDG-2022-69号地块 | 无锡市新发中鹰置业有限公司 | 新吴区新安街道 | 新吴区震泽路与净慧西道交叉口西北侧 | 普通商品房 | 5.3653 | 2022-11-24 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 未动工 | /
246 | XDG-2022-64号 | 无锡市欣旺实业总公司 | 新吴区旺庄街道 | 新吴区新光路与兴源路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 4.1001 | 2022-11-24 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 未动工 | /
247 | XDG-2022-94号 | 无锡市新屹置业有限公司 | 新吴区新安街道 | 新吴区清晏路与净慧西道交叉口西南侧 | 普通商品房 | 4.395 | 2022-12-19 | 2023-12-19 | 2026-12-19 | 未动工 | /
248 | XDG-2022-95号 | 无锡市新毓置业有限公司 | 新吴区鸿山街道 | 新吴区至德大道与彭祖路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 9.1473 | 2022-12-19 | 2023-12-19 | 2025-12-19 | 未动工 | /
249 | XDG-2019-65号（龙谦嘉园） | 无锡龙谦实业发展有限公司 | 新吴区旺庄街道 | 新吴区珠江路以东,新华路两侧 | 普通商品房 | 11.1423 | 2019-12-26 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 已动工未竣工 | 5.13
250 | XDG-2023-11号（青韵璟园） | 无锡建腾房地产开发有限公司 | 新吴区旺庄街道 | 新吴区兴源路与城南路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 4.6866 | 2023-04-21 | 2024-05-18 | 2026-05-18 | 已动工未竣工 | 0.7692
251 | XDG-2023-20号 | 苏州隽嘉房地产开发有限公司 | 新吴区梅村街道 | 新吴区新洲路与锡贤路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 1.8349 | 2023-05-23 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 未动工 | /
252 | 长江路与龙山路交叉口东南侧地块（XDG-2023-37号） | 无锡市新隆置业有限公司 | 新吴区旺庄街道 | 新吴区长江路与龙山路交叉口东南侧地块 | 普通商品房 | 1.3787 | 2023-08-09 | 2024-09-08 | 2027-09-08 | 未动工 | /
253 | 泰伯大道与新洲路交叉口西北侧地块（XDG-2023-36号） | 无锡市新馨房产置业有限公司 | 新吴区梅村街道 | 新吴区泰伯大道与新洲路交叉口西北侧地块 | 普通商品房 | 6.0887 | 2023-08-09 | 2024-09-08 | 2027-09-08 | 未动工 | /
254 | 旺庄路与汉江路交叉口西南侧地块（XDG-2023-46号） | 无锡市新旺泽置业有限公司 | 新吴区旺庄街道 | 新吴区旺庄路与汉江路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.3894 | 2023-09-20 | 2024-10-26 | 2027-10-26 | 未动工 | /
255 | 永乐东路与兴源路交叉口西南侧地块（XDG-2023-48号） | 无锡市新吴区江溪街道资产经营公司 | 新吴区江溪街道 | 新吴区永乐东路与兴源路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.9922 | 2023-09-20 | 2024-10-26 | 2027-10-26 | 未动工 | /
256 | 锡义路与新洲路交叉口西南侧地块（XDG-2023-50号） | 无锡市新德房产置业有限公司 | 新吴区梅村街道 | 新吴区锡义路与新洲路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 4.6602 | 2023-09-20 | 2024-10-26 | 2027-10-26 | 未动工 | /
257 | 金城路与梅西路交叉口东南侧（XDG-2023-57号） | 无锡市新玥房产置业有限公司 | 新吴区梅村街道 | 新吴区金城路与梅西路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.2607 | 2023-10-25 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 未动工 | /
258 | 至宾路以北，走马塘以东（XDG-2023-58号） | 无锡市新盈置业有限公司 | 新吴区鸿山街道 | 新吴区至宾路以北，走马塘以东 | 普通商品房 | 6.9674 | 2023-10-25 | 2024-11-24 | 2026-11-24 | 未动工 | /
259 | 慧湖路与秀云路交叉口东南侧（XDG-2023-63号） | 无锡市新翰置业有限公司 | 新吴区新安街道 | 新吴区慧湖路与秀云路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.4529 | 2023-10-25 | 2024-11-24 | 2026-11-24 | 未动工 | /
260 | 慧湖路以南，秀园路浜以东（XDG-2023-64号） | 无锡市新腾置业有限公司 | 新吴区新安街道 | 新吴区慧湖路以南，秀园路浜以东 | 普通商品房 | 4.1585 | 2023-10-25 | 2024-11-24 | 2026-11-24 | 未动工 | /
261 | 具区路与秀云路交叉口东南侧（XDG-2023-65号） | 无锡市新邦置业有限公司 | 新吴区新安街道 | 新吴区具区路与秀云路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 6.3688 | 2023-10-25 | 2024-11-24 | 2026-11-24 | 未动工 | /
262 | 312国道以西，新宅路以北（XDG-2023-72号） | 无锡市新区硕放城市投资有限公司 | 新吴区硕放街道 | 新吴区312国道以西，新宅路以北 | 普通商品房 | 7.2361 | 2023-11-29 | 2024-12-27 | 2026-12-27 | 未动工 | /
263 | 新宅路与薛典路交叉口东北侧（XDG-2023-83号） | 无锡市新区硕放城市投资有限公司 | 新吴区硕放街道 | 新吴区新宅路与薛典路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 10.447 | 2023-12-14 | 2025-01-12 | 2028-01-12 | 未动工 | /
264 | XDG-2019-21号（金悦福庭） | 无锡融拓置业有限公司 | 新吴区鸿山街道 | 无锡市新吴区鸿山街道鸿声南路与鸿山路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 6.7886 | 2019-07-31 | 2020-08-22 | 2023-08-22 | 已动工未竣工 | 0
265 | XDG-2019-30号（和鸿嘉苑） | 无锡隽乾房地产开发有限公司 | 新吴区鸿山街道 | 新吴区锡东大道与至礼路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 7.6688 | 2019-09-04 | 2020-10-11 | 2023-10-11 | 已动工未竣工 | 0
266 | XDG-2019-54号地块（愉樾清宴居） | 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至南湖大道，南至贡湖大道，西至贡湖大道，北至清晏路 | 普通商品房 | 15.9176 | 2019-12-18 | 2022-12-31 | 2025-12-31 | 已动工未竣工 | 9.7663
267 | XDG-2019-53号地块（愉樾雅居） | 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至南湖大道，南至清晏路，西至贡湖大道，北至震泽路 | 普通商品房 | 10.6731 | 2019-12-18 | 2020-12-25 | 2023-12-25 | 已动工未竣工 | 2.1546
268 | XDG-2019-55号地块（未定） | 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至南湖大道，南至具区路，西至贡湖大道，北至清晏路 | 普通商品房 | 11.0484 | 2019-12-18 | 2022-12-31 | 2025-12-31 | 未动工 | /
269 | XDG-2019-29号地块（玖珑悦居） | 苏州康阳房地产开发有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至规划道路、南至吴都路、西至华清大道、北至秀水河 | 普通商品房 | 8.3457 | 2020-03-31 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 已动工未竣工 | 2.6362
270 | XDG-2019-52号（铂晨名筑） | 无锡和泾商务咨询有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至文教路、南至清源路、西至规划道路、北至清晏路 | 普通商品房 | 8.34 | 2020-05-09 | 2021-06-05 | 2024-06-05 | 已动工未竣工 | 0
271 | XDG-2020-54号（和悦澜庭） | 无锡铧博置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至南湖大道、南震泽路、西至贡湖大道、北至和风路 | 普通商品房 | 14.8653 | 2020-10-28 | 2021-11-24 | 2024-11-24 | 已动工未竣工 | 8.4151
272 | XDG-2020-55号（明月澜庭） | 无锡政融城市建设发展有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至华苑路、南至吴都路、西至公园路、北和畅路 | 普通商品房 | 6.3423 | 2021-02-04 | 2022-03-11 | 2025-03-11 | 已动工未竣工 | 0.28911
273 | XDG-2020-69号（舟悦万顺居） | 无锡新磐房地产开发有限公司 | 经开区，太湖街道 | 东至老锡南路、南至现状河道、西至万顺道、北至雪丰路 | 普通商品房 | 2.182 | 2021-03-19 | 2022-04-09 | 2025-04-09 | 已动工未竣工 | 0.059531
274 | XDG-2021-10号（星湖雅园） | 无锡仁新置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至现状河道、南至规划道路、西至观顺道、北至清源路 | 普通商品房 | 5.5177 | 2021-04-28 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0.20235
275 | XDG-2021-10号（星湖雅园） | 无锡仁新置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至现状河道、南至规划道路、西至观顺道、北至清源路 | 租赁型商品住房 | 3.4947 | 2021-04-28 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
276 | XDG-2021-74号（云萃澜庭） | 深圳招商房地产有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至规划社区配套用地、南至现状河道、西至文教路、北至清源路 | 普通商品房 | 2.6675 | 2021-04-28 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0.0026039
277 | XDG-2021-74号（云萃澜庭） | 深圳招商房地产有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至规划社区配套用地、南至现状河道、西至文教路、北至清源路 | 租赁型商品住房 | 0.0667 | 2021-04-28 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
278 | XDG-2021-9号（钰璟尚贤居） | 重庆华宇集团有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至贡湖大道、南至具区路、西至清舒道、北至规划道路 | 普通商品房 | 7.5655 | 2021-05-06 | 2022-06-11 | 2025-06-11 | 已动工未竣工 | 0
279 | XDG-2021-11号 （海和清舒院） | 无锡恒元发置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至现状河道、南至规划道路、西至清舒道、北至清源路 | 普通商品房 | 6.6165 | 2021-08-09 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | 已动工未竣工 | 2.52
280 | XDG-2021-64号（未定） | 无锡龙渚置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至杨木桥路、南至和风路、西至瑞景道、北至薛古路 | 普通商品房 | 4.381 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 已动工未竣工 | 0.091826
281 | XDG-2021-64号（未定） | 无锡龙渚置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至杨木桥路、南至和风路、西至瑞景道、北至薛古路 | 租赁型商品住房 | 0.6 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 已动工未竣工 | 0
282 | XDG-2021-68号（清源听澜居） | 无锡城亿置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至丰润道、南至规划道路、西至立信大道、北至清源路 | 普通商品房 | 10.9666 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 已动工未竣工 | 6.5018
283 | XDG-2021-68号（清源听澜居） | 无锡城亿置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至丰润道、南至规划道路、西至立信大道、北至清源路 | 租赁型商品住房 | 0.88 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 已动工未竣工 | 0
284 | XDG-2022-14号（未定） | 无锡城华置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至华谊路、南至吴都路、西至华苑路、北至和畅路 | 普通商品房 | 11.2499 | 2022-05-07 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 已动工未竣工 | 7.5672
285 | XDG-2022-18号（未定） | 无锡城顺置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至规划道路、南至清源路、西至信成道、北至现状河道 | 普通商品房 | 2.6519 | 2022-05-07 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 已动工未竣工 | 1.4819
286 | XDG-2022-19号（未定） | 无锡城顺置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至观顺道、南至清源路、西至规划道路、北至清晏路 | 普通商品房 | 4.3056 | 2022-05-07 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 已动工未竣工 | 0
287 | XDG-2022-22号（未定） | 无锡城新置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至怡园路、南至清源路、西至公园路、北至清晏路 | 普通商品房 | 3.6446 | 2022-07-22 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 已动工未竣工 | 0
288 | XDG-2022-60号（未定） | 无锡新都房产开发有限公司 | 经开区，太湖街道 | 东至规划道路、南至规划道路、西至贡湖大道、北至隐秀路 | 普通商品房 | 4.231 | 2022-08-30 | 2023-09-29 | 2026-09-29 | 已动工未竣工 | 2.8208
289 | XDG-2022-55号（未定） | 无锡新都房产开发有限公司 | 经开区，太湖街道 | 东至兴梁道、南至大通路、西至现状河道、北至周新路 | 普通商品房 | 3.1773 | 2022-08-30 | 2023-09-29 | 2026-09-29 | 已动工未竣工 | 1.8393
290 | 凯发苑六期拆迁安置房 | 无锡滨湖经济技术开发区有限公司 | 经开区，华庄街道 | 经开区和风路与锡拖路交叉口东北侧 | 经济适用房 | 5.4466 | 2022-10-24 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | 已动工未竣工 | 0
291 | XDG-2022-89号（未定） | 无锡城奥置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至南湖大道、南至干城路、西至现状河道、北至湖景北路 | 普通商品房 | 10.7727 | 2022-11-29 | 2023-12-29 | 2026-12-29 | 已动工未竣工 | 7.8339
292 | XDG-2023-12号 | 无锡建新房地产开发有限公司 | 经开区，太湖街道 | 经开区贡湖大道与新园路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 5.656 | 2023-04-21 | 2024-05-18 | 2027-05-18 | 已动工未竣工 | 3.4686
293 | XDG-2023-13号 | 无锡城奥置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 经开区具区路与贡湖大道交叉口东南侧 | 普通商品房 | 4.058 | 2023-04-21 | 2024-05-24 | 2027-05-24 | 未动工 | /
294 | XDG-2023-10号 | 无锡华侨城实业发展有限公司 | 经开区，华庄街道 | 经开区南湖大道与震泽路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 6.8573 | 2023-05-23 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 已动工未竣工 | 5.0903
295 | XDG-2023-29号 | 五湖大道与梁东路交叉口东北侧地块 | 经开区，华庄街道 | 经开区五湖大道与梁东路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 4.0048 | 2023-06-29 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 未动工 | /
296 | XDG-2023-32号 | 震泽路与华谊路交叉口西北侧地块 | 经开区，华庄街道 | 经开区震泽路与华谊路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2.1864 | 2023-08-09 | 2024-09-06 | 2027-09-06 | 未动工 | /
297 | XDG-2023-44号 | 震泽路与规划道路交叉口西南侧地块 | 经开区，华庄街道 | 震泽路与规划道路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 4.2959 | 2023-11-15 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 未动工 | /
298 | XDG-2023-66号 | 具区路与立信大道交叉口西北侧地块 | 经开区，华庄街道 | 具区路与立信大道交叉口西北侧 | 普通商品房 | 6.7662 | 2023-11-15 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 未动工 | /